## Feature List
MUSIC IBOOK — DANH SÁCH TÍNH NĂNG (FEATURE LIST)
STT | Nhóm chức năng | Tên tính năng | Mô tả | Role | Trạng thái | Độ ưu tiên
1 | Xác thực | Đăng ký tài khoản | Đăng ký với FullName, Email, Password, Role (Teacher/Student) | Tất cả | Hoàn thành | Cao
2 | Xác thực | Đăng nhập | Đăng nhập bằng email/password, nhận JWT token | Tất cả | Hoàn thành | Cao
3 | Xác thực | Quên mật khẩu | Gửi yêu cầu reset, nhận token reset | Tất cả | Hoàn thành | Trung bình
4 | Xác thực | Đặt lại mật khẩu | Dùng token để đặt mật khẩu mới | Tất cả | Hoàn thành | Trung bình
5 | Xác thực | Đăng xuất | Xóa token khỏi thiết bị, chuyển về màn hình đăng nhập | Tất cả | Hoàn thành | Cao
6 | Bài học (GV) | Xem danh sách bài học | Giáo viên xem tất cả bài học đã tạo | Teacher | Hoàn thành | Cao
7 | Bài học (GV) | Tạo bài học mới | Nhập tiêu đề, nhạc sĩ, giọng nhạc, nhịp, lý thuyết | Teacher | Hoàn thành | Cao
8 | Bài học (GV) | Chỉnh sửa bài học | Cập nhật thông tin cơ bản của bài học | Teacher | Hoàn thành | Cao
9 | Bài học (GV) | Xóa bài học | Xóa bài học (kèm cascade xóa nốt nhạc) | Teacher | Hoàn thành | Cao
10 | Bài học (GV) | Upload nhạc nền | Upload file mp3/wav/m4a làm nhạc nền | Teacher | Hoàn thành | Cao
11 | Bài học (GV) | Soạn bản nhạc (nốt) | Thêm/xóa nốt trực tiếp trên giao diện khuông nhạc | Teacher | Hoàn thành | Cao
12 | Bài học (GV) | Lưu nội dung bản nhạc | Upsert toàn bộ danh sách nốt nhạc (xóa cũ, thêm mới) | Teacher | Hoàn thành | Cao
13 | Bài học (GV) | Xuất bản bài học | Đánh dấu IsPublished=true, bài hiển thị với học sinh | Teacher | Hoàn thành | Cao
14 | Bài học (GV) | Xóa toàn bộ nốt | Xóa hết nốt của một bài để soạn lại | Teacher | Hoàn thành | Trung bình
15 | Báo cáo (GV) | Dashboard tổng quan | Xem số bài học, học sinh, lượt luyện tập/thi, điểm TB hệ thống | Teacher | Hoàn thành | Cao
16 | Báo cáo (GV) | Danh sách học sinh | Xem tiến độ tổng hợp (số bài, điểm TB, lần cuối học) | Teacher | Hoàn thành | Cao
17 | Báo cáo (GV) | Chi tiết tiến độ học sinh | Xem từng bài học sinh đã học, điểm cao nhất, lần kiểm tra cuối | Teacher | Hoàn thành | Cao
18 | Bài học (HS) | Xem danh sách bài học | Học sinh xem toàn bộ bài học đã xuất bản | Student | Hoàn thành | Cao
19 | Bài học (HS) | Xem chi tiết bài học | Xem tab Lý thuyết và Bản nhạc | Student | Hoàn thành | Cao
20 | Luyện tập (HS) | Bắt đầu luyện tập | Bấm START, bộ đếm thời gian chạy, highlight nốt cần đánh | Student | Hoàn thành | Cao
21 | Luyện tập (HS) | Đánh nốt trên piano ảo | Bấm phím piano, so sánh cao độ với nốt yêu cầu | Student | Hoàn thành | Cao
22 | Luyện tập (HS) | Highlight nốt tiếp theo | Nốt cần đánh được tô màu cam trên khuông nhạc + đếm ngược | Student | Hoàn thành | Cao
23 | Luyện tập (HS) | Kết quả luyện tập | Hiển thị dialog: đúng, sai, tỷ lệ chính xác | Student | Hoàn thành | Cao
24 | Luyện tập (HS) | Lưu tiến độ luyện tập | Tự động lưu vị trí, điểm tốt nhất, trạng thái hoàn thành | Student | Hoàn thành | Trung bình
25 | Kiểm tra (HS) | Bắt đầu kiểm tra | Bấm START, đồng hồ đếm giờ chạy (không có gợi ý màu nốt) | Student | Hoàn thành | Cao
26 | Kiểm tra (HS) | Đánh nốt trong kiểm tra | Kiểm tra cả cao độ và thời điểm (≤300ms) | Student | Hoàn thành | Cao
27 | Kiểm tra (HS) | Tự động bỏ qua nốt miss | Nếu >300ms không bấm, hệ thống tự chuyển nốt và tính sai | Student | Hoàn thành | Cao
28 | Kiểm tra (HS) | Kết quả kiểm tra | Dialog hiển thị điểm, đúng/sai, xếp loại (Xuất sắc/Tốt/Khá...) | Student | Hoàn thành | Cao
29 | Lịch sử (HS) | Xem lịch sử luyện tập | Danh sách các session luyện tập và kiểm tra | Student | Hoàn thành | Cao
30 | Lịch sử (HS) | Chi tiết nốt từng session | Mở rộng xem từng nốt: yêu cầu, đã đánh, lệch ms, đúng/sai | Student | Hoàn thành | Cao

## API List
MUSIC IBOOK — DANH SÁCH API (API LIST)
STT | Nhóm | Method | Endpoint | Mô tả | Auth | Role | Request Body | Response
1 | Auth | POST | /api/auth/register | Đăng ký tài khoản mới | Không | Tất cả | fullName, email, password, role | accessToken, role, fullName
2 | Auth | POST | /api/auth/login | Đăng nhập lấy JWT token | Không | Tất cả | email, password | accessToken, role, fullName
3 | Auth | POST | /api/auth/forgot-password | Yêu cầu đặt lại mật khẩu | Không | Tất cả | email | resetToken
4 | Auth | POST | /api/auth/reset-password | Đặt mật khẩu mới | Không | Tất cả | token, newPassword | { message }
5 | Lessons | GET | /api/lessons | Lấy tất cả bài học | JWT | Tất cả | – | Array<MusicLesson>
6 | Lessons | GET | /api/lessons/{id} | Lấy chi tiết 1 bài học | JWT | Tất cả | – | MusicLesson (kèm notes)
7 | Lessons | POST | /api/lessons | Tạo bài học mới | JWT | Teacher | title, composer, clef, keySignature, timeSignature, theoryTitle, theoryContent, practiceGuide | MusicLesson
8 | Lessons | PUT | /api/lessons/{id} | Cập nhật thông tin bài học | JWT | Teacher | title, composer, keySignature, ... | MusicLesson
9 | Lessons | DELETE | /api/lessons/{id} | Xóa bài học | JWT | Teacher | – | { message }
10 | Lessons | POST | /api/lessons/{id}/notes | Thêm 1 nốt nhạc vào bài | JWT | Teacher | second, note, duration, lyric, chord | LessonNote
11 | Lessons | DELETE | /api/lessons/notes/{noteId} | Xóa 1 nốt nhạc | JWT | Teacher | – | { message }
12 | Lessons | POST | /api/lessons/{id}/audio | Upload file nhạc nền | JWT | Teacher | file (multipart) | { audioUrl }
13 | Lessons | PUT | /api/lessons/{id}/publish | Xuất bản bài học | JWT | Teacher | – | { message }
14 | Lessons | POST | /api/lessons/{id}/content | Lưu toàn bộ danh sách nốt (upsert) | JWT | Teacher | notes: [{second, note, duration, lyric, chord}] | 200 OK
15 | Lessons | DELETE | /api/lessons/{id}/notes | Xóa toàn bộ nốt của bài | JWT | Teacher | – | 200 OK
16 | Student | GET | /api/student/progress | Lấy tiến độ học tập của học sinh | JWT | Student | – | Array<StudentLessonProgress>
17 | Student | PUT | /api/student/progress/{lessonId} | Lưu tiến độ học tập | JWT | Student | lastPositionSecond, completedNoteCount, bestScore, isCompleted | StudentLessonProgress
18 | Student | POST | /api/student/practice | Nộp kết quả luyện tập / kiểm tra | JWT | Student | lessonId, isExam, durationSeconds, attempts[{lessonNoteId, playedNote, playedAtSecond}] | PracticeSession (kèm noteAttempts)
19 | Student | GET | /api/student/practice-history | Lấy lịch sử luyện tập / kiểm tra | JWT | Student | – | Array<PracticeSession> (kèm noteAttempts)
20 | Teacher | GET | /api/teacher/dashboard | Lấy dữ liệu tổng quan hệ thống | JWT | Teacher | – | totalLessons, totalStudents, totalPracticeSessions, totalExamSessions, averageSystemScore
21 | Teacher | GET | /api/teacher/students-progress | Danh sách tiến độ tất cả học sinh | JWT | Teacher | – | Array<StudentProgressOverview>
22 | Teacher | GET | /api/teacher/students/{id}/progress | Chi tiết tiến độ 1 học sinh | JWT | Teacher | – | StudentDetailProgress (lessons[])

## Phân công Dev
MUSIC IBOOK — KẾ HOẠCH KIỂM THỬ & RÀ SOÁT (4 DEV)
🔵 Dev 1: Auth & Bảo mật ¦ 🟢 Dev 2: Bài học & Nội dung (GV) ¦ 🟡 Dev 3: Luyện tập & Kiểm tra (HS) ¦ 🔴 Dev 4: Báo cáo & Lịch sử
STT | Dev | Mảng | Công việc | Loại | Chi tiết kiểm thử | API liên quan | Checklist cụ thể | Ưu tiên | Trạng thái | Ghi chú
1 | Dev 1 | Xác thực | Test đăng ký tài khoản | Backend Test | Kiểm tra đăng ký với email hợp lệ, email trùng, thiếu field, role không hợp lệ | POST /api/auth/register | ☐ Email unique ☐ Password hash ☐ Trả về JWT ☐ Role gán đúng | Cao | Chưa test
2 | Dev 1 | Xác thực | Test đăng nhập | Backend Test | Đăng nhập đúng, sai mật khẩu, email không tồn tại | POST /api/auth/login | ☐ JWT hợp lệ ☐ Sai pass → 401 ☐ Email không tồn tại → error | Cao | Chưa test
3 | Dev 1 | Xác thực | Test quên mật khẩu | Backend Test | Gửi email hợp lệ, email không tồn tại, kiểm tra token trả về | POST /api/auth/forgot-password | ☐ Token trả về ☐ Email không tồn tại → error | Trung bình | Chưa test
4 | Dev 1 | Xác thực | Test đặt lại mật khẩu | Backend Test | Dùng token đúng, token hết hạn, token sai để đặt mật khẩu mới | POST /api/auth/reset-password | ☐ Mật khẩu mới hash lại ☐ Token sai → error ☐ Đăng nhập được sau reset | Trung bình | Chưa test
5 | Dev 1 | Bảo mật | Kiểm tra phân quyền JWT | Security Test | Gọi API Teacher bằng token Student và ngược lại, gọi không có token | Tất cả API cần Auth | ☐ Student → Teacher API → 403 ☐ Không token → 401 ☐ Token hết hạn → 401 | Cao | Chưa test
6 | Dev 1 | Bảo mật | Kiểm tra CORS | Security Test | Gọi API từ origin không phép, kiểm tra response header | – | ☐ Allowed origin → OK ☐ Headers Access-Control đúng | Trung bình | Chưa test
7 | Dev 1 | Frontend Auth | Test UI màn hình đăng ký | UI/UX Test | Validate form: email đúng định dạng, password đủ ký tự, role dropdown | – | ☐ Validation hiển thị ☐ Submit thành công ☐ Navigate đúng sau đăng ký | Cao | Chưa test
8 | Dev 1 | Frontend Auth | Test UI màn hình đăng nhập | UI/UX Test | Nhập sai/đúng, hiển thị lỗi, navigate về trang chính theo role | – | ☐ Teacher → /teacher ☐ Student → /student ☐ Lỗi hiển thị đúng | Cao | Chưa test
9 | Dev 1 | Frontend Auth | Test đăng xuất | UI/UX Test | Bấm logout, xác nhận token bị xóa, redirect về /login | – | ☐ Token xóa khỏi storage ☐ Redirect /login ☐ Không truy cập được route cũ | Cao | Chưa test
10 | Dev 2 | CRUD Bài học | Test tạo bài học mới | Backend Test | Tạo bài học với đầy đủ thông tin, thiếu tiêu đề, teacher khác không được tạo | POST /api/lessons | ☐ Tạo thành công ☐ ID mới trả về ☐ Thiếu title → validation error | Cao | Chưa test
11 | Dev 2 | CRUD Bài học | Test cập nhật bài học | Backend Test | Cập nhật đúng, cập nhật bài không thuộc mình, kiểm tra fields thay đổi | PUT /api/lessons/{id} | ☐ Update thành công ☐ Fields updated đúng ☐ Lesson khác → 403/404 | Cao | Chưa test
12 | Dev 2 | CRUD Bài học | Test xóa bài học | Backend Test | Xóa bài, kiểm tra cascade xóa nốt nhạc, xóa bài không thuộc mình | DELETE /api/lessons/{id} | ☐ Bài bị xóa ☐ Nốt nhạc bị xóa theo ☐ Lesson khác → 403/404 | Cao | Chưa test
13 | Dev 2 | Nốt nhạc | Test thêm nốt vào bài | Backend Test | Thêm nốt với các loại duration, note hợp lệ/không hợp lệ | POST /api/lessons/{id}/notes | ☐ Nốt được lưu ☐ Second, Note, Duration đúng ☐ LessonId đúng | Cao | Chưa test
14 | Dev 2 | Nốt nhạc | Test lưu nội dung bản nhạc (upsert) | Backend Test | Lưu danh sách nốt đầy đủ, kiểm tra xóa cũ và thêm mới, lưu rỗng | POST /api/lessons/{id}/content | ☐ Nốt cũ bị xóa ☐ Nốt mới được thêm ☐ StudentNoteAttempts không bị mất dữ liệu khi save | Cao | Chưa test | Cẩn thận logic cascade delete
15 | Dev 2 | Nốt nhạc | Test xóa tất cả nốt | Backend Test | Xóa hết nốt của bài, kiểm tra list nốt = rỗng | DELETE /api/lessons/{id}/notes | ☐ Tất cả nốt bị xóa ☐ GET lại → notes = [] | Trung bình | Chưa test
16 | Dev 2 | Audio | Test upload nhạc nền | Backend Test | Upload mp3, wav, m4a hợp lệ; upload file lớn, file sai định dạng | POST /api/lessons/{id}/audio | ☐ URL audio trả về ☐ File lưu trên server ☐ Phát được từ Flutter | Cao | Chưa test
17 | Dev 2 | Publish | Test xuất bản bài học | Backend Test | Xuất bản bài, kiểm tra học sinh nhìn thấy, bài chưa xuất bản ẩn với học sinh | PUT /api/lessons/{id}/publish | ☐ IsPublished = true ☐ HS thấy bài ☐ Bài chưa publish ẩn | Cao | Chưa test
18 | Dev 2 | Frontend GV | Test UI màn hình soạn bài | UI/UX Test | Soạn thảo đầy đủ các tab: Lý thuyết, Bản nhạc, Audio; lưu từng tab | – | ☐ Lưu lý thuyết ☐ Thêm/xóa nốt trên khuông nhạc ☐ Upload audio thành công ☐ Xuất bản | Cao | Chưa test
19 | Dev 2 | Frontend GV | Test khuông nhạc (MusicStaff) | UI/UX Test | Kiểm tra render nốt đúng vị trí, đúng màu, đúng ký hiệu (treble clef, key signature) | – | ☐ Nốt hiển thị đúng dòng kẻ ☐ Key signature đúng ☐ Barline đúng vị trí | Trung bình | Chưa test
20 | Dev 2 | Frontend GV | Test piano keyboard widget | UI/UX Test | Bấm từng phím, xác nhận event được gọi với đúng note string | – | ☐ White keys đúng note ☐ Black keys (sharps) đúng ☐ Callback hoạt động | Trung bình | Chưa test
21 | Dev 3 | Luyện tập | Test luồng luyện tập đầy đủ | E2E Test | Từ màn hình chi tiết bài → bấm Luyện tập → START → đánh đủ nốt → nộp kết quả | POST /api/student/practice | ☐ Nút START hoạt động ☐ Timer chạy ☐ Nốt highlight đúng ☐ Đánh đúng → next nốt ☐ Dialog kết quả đúng | Cao | Chưa test
22 | Dev 3 | Luyện tập | Test highlight nốt và đếm ngược | UI/UX Test | Nốt hiện tại được tô màu cam trên khuông nhạc, countdown hiển thị đúng | – | ☐ Màu cam đúng nốt ☐ Countdown đếm ngược ☐ Mũi tên ↓ hiển thị ☐ Khi đánh đúng → next nốt hết màu | Cao | Chưa test
23 | Dev 3 | Luyện tập | Test chấm điểm Luyện tập | Logic Test | Đánh tất cả đúng → score=100, đánh toàn sai → score=0, đánh nửa đúng nửa sai | POST /api/student/practice (isExam=false) | ☐ Score tính đúng ☐ CorrectCount / WrongCount đúng ☐ Accuracy đúng | Cao | Chưa test
24 | Dev 3 | Kiểm tra | Test luồng kiểm tra đầy đủ | E2E Test | Từ màn hình chi tiết → bấm Kiểm tra → START → đánh → tự kết thúc | POST /api/student/practice (isExam=true) | ☐ Không có gợi ý màu ☐ Timer đếm giờ ☐ Kết thúc khi hết nốt ☐ Dialog xếp loại đúng | Cao | Chưa test
25 | Dev 3 | Kiểm tra | Test auto-skip nốt bị miss | Logic Test | Không bấm nốt trong 300ms → hệ thống tự skip và tính sai | – | ☐ Timeout = 300ms ☐ playedNote = rỗng khi miss ☐ WrongCount tăng đúng ☐ Chuyển sang nốt tiếp | Cao | Chưa test
26 | Dev 3 | Kiểm tra | Test chấm điểm Kiểm tra | Logic Test | Kiểm tra timing: bấm đúng trong 300ms = đúng, bấm sát 300ms, bấm trễ 301ms | POST /api/student/practice (isExam=true) | ☐ ≤300ms + đúng nốt → IsCorrect=true ☐ >300ms → IsCorrect=false ☐ Sai nốt (dù đúng timing) → false | Cao | Chưa test
27 | Dev 3 | Kiểm tra | Test xếp loại kết quả | Logic Test | Kiểm tra các mức điểm 90+, 80-89, 65-79, 50-64, <50 | – | ☐ 95 → Xuất sắc ☐ 85 → Tốt ☐ 70 → Khá ☐ 55 → Trung bình ☐ 40 → Cần luyện thêm | Trung bình | Chưa test
28 | Dev 3 | Tiến độ HS | Test lưu tiến độ | Backend Test | Lưu tiến độ sau luyện tập, cập nhật tiến độ lần 2, kiểm tra bestScore chỉ tăng | PUT /api/student/progress/{id} | ☐ Progress được tạo lần đầu ☐ Cập nhật đúng ☐ BestScore không bị ghi đè thấp hơn | Trung bình | Chưa test
29 | Dev 3 | Frontend HS | Test màn hình chi tiết bài học | UI/UX Test | Tab Lý thuyết, Tab Bản nhạc, 2 nút FAB: Luyện tập và Kiểm tra | – | ☐ Tab Lý thuyết hiển thị đúng nội dung ☐ Tab Bản nhạc render khuông nhạc ☐ 2 FAB hiển thị đúng màu (xanh/đỏ) ☐ Navigate đúng khi bấm | Cao | Chưa test
30 | Dev 3 | Frontend HS | Test navigation student | UI/UX Test | Đảm bảo route /student, /student/lesson/:id, /student/practice/:id, /student/exam/:id đúng | – | ☐ GoRouter navigate đúng ☐ Back button hoạt động ☐ Không bị stuck/crash | Cao | Chưa test
31 | Dev 4 | Lịch sử HS | Test API lịch sử | Backend Test | Lấy lịch sử sau khi luyện tập, sau kiểm tra, xác nhận noteAttempts đầy đủ | GET /api/student/practice-history | ☐ List trả về đúng ☐ isExam phân loại đúng ☐ noteAttempts kèm theo ☐ Sắp xếp mới nhất trước | Cao | Chưa test
32 | Dev 4 | Lịch sử HS | Test UI màn hình lịch sử | UI/UX Test | Danh sách session, mở ExpansionTile xem chi tiết nốt, phân biệt Luyện tập / Kiểm tra | – | ☐ Label Luyện tập/Kiểm tra đúng ☐ ExpansionTile mở đúng ☐ Bảng chi tiết nốt hiển thị ☐ Icon ✓/✗ đúng màu | Cao | Chưa test
33 | Dev 4 | Lịch sử HS | Test chi tiết nốt trong lịch sử | Logic Test | Mỗi attempt: expectedNote, playedNote, timingErrorMs, isCorrect phải đúng với kết quả đã nộp | – | ☐ Dữ liệu khớp lần nộp ☐ timingErrorMs tính đúng ☐ isCorrect logic đúng | Cao | Chưa test
34 | Dev 4 | Dashboard GV | Test API Dashboard | Backend Test | Kiểm tra các con số: tổng bài học, học sinh, lượt luyện/thi, điểm TB | GET /api/teacher/dashboard | ☐ totalLessons đúng ☐ totalStudents đúng ☐ PracticeSessions / ExamSessions phân loại đúng ☐ averageSystemScore tính đúng | Cao | Chưa test
35 | Dev 4 | Dashboard GV | Test UI Dashboard | UI/UX Test | 3 tab Bottom Nav: Tổng quan, Bài học, Học sinh; các card số liệu hiển thị đúng | – | ☐ 3 tab hoạt động ☐ Card số liệu load được ☐ Không bị crash khi data = 0 | Cao | Chưa test
36 | Dev 4 | Báo cáo GV | Test API danh sách học sinh | Backend Test | Lấy danh sách, kiểm tra lessonCount, examCount, averageScore, lastActivityAt | GET /api/teacher/students-progress | ☐ Mỗi student có đủ field ☐ AverageScore tính đúng ☐ LastActivityAt đúng thời gian | Cao | Chưa test
37 | Dev 4 | Báo cáo GV | Test API chi tiết học sinh | Backend Test | Xem chi tiết 1 học sinh: lessons[], highestScore, accuracy, lastPracticeAt, lastExamAt | GET /api/teacher/students/{id}/progress | ☐ Danh sách bài đúng ☐ HighestScore đúng ☐ LastPracticeAt / LastExamAt đúng | Cao | Chưa test
38 | Dev 4 | Báo cáo GV | Test UI chi tiết học sinh | UI/UX Test | ExpansionTile từng bài: trạng thái học, điểm, thời gian cuối | – | ☐ Mỗi bài expand đúng ☐ Trạng thái "Hoàn thành/Đang học/Chưa học" đúng ☐ Navigate từ Progress → Detail đúng | Cao | Chưa test
39 | Dev 4 | Tích hợp | Test integration: GV tạo bài → HS học → GV xem báo cáo | Integration Test | Luồng đầy đủ: Teacher tạo → Publish → Student luyện → Student thi → Teacher xem dashboard | Tất cả | ☐ Bài hiện ra với HS sau khi publish ☐ Score HS cập nhật trong báo cáo GV ☐ Số liệu Dashboard khớp thực tế | Cao | Chưa test | Test cuối cùng sau khi 3 dev khác xong
40 | Dev 4 | Non-functional | Kiểm tra xử lý lỗi (error handling) | Robustness Test | Server down, timeout, response 500, network error — Flutter hiển thị lỗi thân thiện | – | ☐ No internet → thông báo rõ ☐ Server error → không crash app ☐ Loading state đúng | Trung bình | Chưa test
TÓM TẮT PHÂN CÔNG — Mỗi Dev hoạt động độc lập, không ảnh hưởng lẫn nhau
Dev | Mảng phụ trách | Nội dung công việc | Ghi chú phụ thuộc
Dev 1 (9 tasks) | Auth & Bảo mật | Test toàn bộ luồng xác thực, JWT, phân quyền, CORS, UI màn hình Auth | Không phụ thuộc vào Dev khác
Dev 2 (11 tasks) | Bài học & Nội dung (GV) | Test CRUD bài học, quản lý nốt nhạc, upload audio, publish, soạn thảo UI | Cần data: Teacher account (Dev 1 test xong)
Dev 3 (10 tasks) | Luyện tập & Kiểm tra (HS) | Test luồng luyện tập, kiểm tra, chấm điểm, auto-skip, navigation | Cần data: Lesson đã publish (Dev 2 test xong)
Dev 4 (10 tasks) | Báo cáo & Lịch sử | Test lịch sử HS, dashboard GV, báo cáo chi tiết, integration test tổng thể | Dev 1+2+3 test xong; integration test cuối cùng